Modelo de Estudo Técnico Preliminar elaborado pelo setor de Planejamento de Compras / As perguntas em azul são para ajudar na construção do texto e em vermelho são sugestões para a elaboração do estudo e devem ser excluídas do documento final.

Para a confecção do Estudo Técnico Preliminar verificar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) elaborado pelo setor requisitante, bem como a previsão orçamentária. Atentar que o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual materializada no Plano Anual de Compras.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente Estudo Técnico Preliminar, foi elaborado de acordo com os parâmetros da IN 002/2023, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e tem por finalidade encontrar a melhor solução para atender à necessidade de [descrição da necessidade] do (a) [órgão responsável], nos termos a seguir expostos.

I. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
(Art. 18, § 1º, inciso I da Lei 14.133/2021 e art 8º, inciso I, IN 002/2023)

Quais problemas serão resolvidos?
É de interesse público?
A necessidade está alinhada com os objetivos estratégicos da instituição?
Ex.:
O presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado pelo (a) [órgão/secretaria/comissão solicitante] tem o objetivo de encontrar a melhor solução para atender à necessidade de [descrição da necessidade], em razão de [motivo principal]. Esta necessidade tem gerado [consequências], o que torna imprescindível a adoção de medidas para [sanar a necessidade].

II. LEVANTAMENTO DE MERCADO
(Art. 18, § 1º, inciso V da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso V, IN 002/2023)

Existem alternativas tecnológicas ou soluções diferenciadas no mercado?
Existe pelo menos três fornecedores que atuam nesse mercado?
Quais os preços praticados atualmente?
Ex.:
O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar as melhores práticas, fornecedores aptos e os preços praticados. Foram consultadas diversas fontes de informação, incluindo [listagem de fontes, como bancos de preços públicos, consultas a fornecedores, e cotações formais]. Esse levantamento permitiu obter uma visão abrangente do mercado, identificar soluções tecnológicas atualizadas, e definir parâmetros de preços e condições comerciais compatíveis com as necessidades da administração.

Foram encontradas as seguintes soluções para o atendimento da necessidade descrita:

	Descrição da Solução	Valor estimado	Atende aos requisitos*	Economicamente viável*	Tecnicamente viável*	Supre a necessidade*
Solução 1
Solução 2
Solução 3

* (SIM/NÃO)

A solução [XX] apresenta ... [Importante descrever cada solução detalhadamente, justificando as opções de Sim/Não do quadro acima].

III. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
(Art. 18, § 1º, inciso VII da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso VII, IN 002/2023)

Qual é a solução proposta para atender o problema apresentado?
A solução abrange todas as necessidades identificadas?
Existem especificidades técnicas que devem ser observadas?
Qual a forma de contratação?
Ex.:
Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela solução [xxxx], que apesar do custo inicial ser maior, apresenta maior durabilidade e maiores benefícios a médio e longo prazo, apresentando maior vantajosidade para o município.
OU
Tendo em vista a complexidade do objeto, optou-se pela solução [xxxx], tendo em vista que dispõe de equipe técnica para acompanhar a execução e capacitar os servidores da contratante….
Ex.:
Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos [xxxx], na frequência mínima de uma manutenção preventiva a cada [xxxx] meses por equipamento, por 12 (doze) meses;
OU
Contratação de [xxxx] para [xxxx], na quantidade de [xxxx] por [xxxx] meses, prorrogáveis por igual período até o limite de [xxxx] meses.

Forma de contratação
Considerando as especificidades acima relatadas, a contratação será por [xxxx] (amparar legalmente o procedimento licitatório escolhido se é dispensa, inexigibilidade, pregão ou adesão a ARP), conforme inciso [xxxx], art. [xxxx], Lei 14.133/2021.

IV. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
(Art. 18, § 1º, inciso IV da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso IV, IN 002/2023)

Quantos itens ou serviços são necessários para atender à demanda?
As quantidades foram calculadas com base em dados históricos ou projeções? De qual período?
Existe possibilidade de ajuste nas quantidades ao longo do processo?

OBS.: Um dos elementos mais importantes do ETP, a estimativa de quantitativo, deve ser justificada e embasada na MEMÓRIA DE CÁLCULO, para amparar a perspectiva de consumo futuro do objeto a ser contratado, sempre com enfoque na obtenção de economia de escala e na vedação ao fracionamento indevido.

Ex.:
Foi estimado o quantitativo [xxxx], com base no consumo histórico dos últimos [xxxx] meses ou anos.

O Quadro abaixo apresenta as características gerais e as quantidades desejáveis do item.

Item	Descrição	UND	Qtd	Valor / Unit.	Valor / Total

OBS.: Caso utilize Memória de Cálculo, colocar documento anexo ao ETP Memória de Cálculo [posição de registro de preços ata vigente ou anterior; planilha comparativa de serviços e/ou preços e entre outros]; ou caso não utilize Memória de Cálculo, justifique.

V. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
(Art. 18, § 1º, inciso VI da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso VI, IN 002/2023)

Qual é a estimativa de custo total da contratação?
Quais são as fontes de referência utilizadas para a estimativa de preço?
Existe previsão de variação no valor ao longo do contrato?

OBS.: Deve ser realizada estimativa de preço da contratação da solução, o que, inclusive, é um dos elementos a serem analisados quando da sua escolha. Essa estimativa é inicial e não precisa ser tão aprofundada quanto a realizada no TR.

Ex.:
Com base na pesquisa realizada [fontes de consulta e data], verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de R$ [xxxx].

VI. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
(Art. 18, § 1º, inciso II da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso II, IN 002/2023)

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual da instituição?
Existe necessidade de ajuste no plano para incluir essa contratação?
Como a contratação se insere no cronograma de execução do plano?

Ex.:
A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no item [xxxx] do Plano de Contratação Anual da Secretaria [xxxx].

VII. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
(Art. 18, § 1º, inciso III da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso III, IN 002/2023)

Quais são os requisitos técnicos mínimos necessários?
Existem exigências de qualidade, certificações ou garantias específicas?
Quais são as condições contratuais essenciais que devem ser observadas?
Existe legislação específica sobre a matéria?

Caracterização do objeto:

Os bens são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal 104, de 23 de março de 2023.
Preencher com requisitos que entender necessária à contratação, a saber:
- [Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade];
- [No caso de serviços, definir e justificar se o serviço possui natureza continuada ou não]:
O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, podendo ser prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133 de 2021.
OU
O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de XXX meses, na forma do artigo 105 da Lei 14.133, de 2021.

VIII. LOCAIS DE ENTREGA E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
(art. 8º, inciso XIII, IN 002/2023)

Onde serão entregues e montados os equipamentos?
Existem condições específicas de infraestrutura nos locais de entrega?
O fornecedor deverá realizar a instalação e a montagem dos equipamentos?

Locais de Entrega ou execução do serviço.
Equipamento	Quantidade	Localidade	Tipo de serviço
			Entrega e montagem
			Entrega

IX. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
(Art. 18, § 1º, inciso VIII da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso VIII, IN 002/2023)

A contratação deve ser parcelada? Por quê?
Quais seriam os benefícios ou desvantagens do parcelamento?
Como o parcelamento impactaria a execução contratual e orçamentária?

OBS.: O parcelamento da contratação refere-se à divisão do objeto da licitação em partes menores, que podem ser contratadas separadamente. Essa divisão pode ocorrer por diversas razões, como facilitar a execução, permitir a participação de pequenos fornecedores, ou atender a especificidades técnicas que justifiquem o tratamento separado de diferentes componentes do objeto.

Ex.:
A análise de parcelamento da contratação levou em consideração [fatores analisados]. Concluiu-se que [opção escolhida: parcelamento ou não], por [justificativa detalhada], garantindo [benefícios ou minimizando riscos]. Para este caso específico, o parcelamento [é/não é] justificável porque [explicação].
Quando o Parcelamento é Justificável? Diversidade Técnica; Aumentar a Competitividade; Flexibilidade e Eficiência.
Quando o Parcelamento Não é Justificável? Coerência e Uniformidade; Economia de Escala; Complexidade na Gestão de Contratos.

X. RESULTADOS PRETENDIDOS
(Art. 18, § 1º, inciso IX da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso IX, IN 002/2023)

Quais são os resultados esperados com a contratação?
Como será medido o sucesso da contratação
Existe algum indicador de desempenho que será utilizado para avaliar os resultados?
Ex.:
Com a execução desta contratação, espera-se alcançar [resultados esperados], que contribuirão diretamente para [impacto na operação, na instituição, etc.].

XI. PROVIDÊNCIAS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
(Art. 18, § 1º, inciso X da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso X, IN 002/2023)

Quais medidas preparatórias foram adotadas antes da celebração do contrato?
Existem pareceres ou autorizações que devem ser obtidos?
Foram realizadas consultas a outros órgãos ou entidades?
Ex.:
Não foram adotadas medidas antes da celebração do contrato.

OU
Antes da celebração do contrato para a [aquisição de/contratação de], foram adotadas as seguintes providências: obtenção de parecer técnico que confirmou a adequação dos equipamentos às necessidades da administração; parecer jurídico que verificou a conformidade legal do processo; consulta ao setor [técnico responsável] para validação das especificações técnicas; e verificação da regularidade fiscal e jurídica dos fornecedores. Essas medidas garantem que a contratação será executada de forma eficiente e dentro da legalidade.

OBS.: Este exemplo ajuda a entender a importância dessas etapas pré-contratuais, que são essenciais para evitar problemas futuros e garantir que o processo de contratação seja seguro, transparente e eficiente.

XII. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
(Art. 18, § 1º, inciso XI da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso XI, IN 002/2023)

Contratações Correlatas:
- Os resultados esperados desta contratação dependem da execução de outras contratações?
- Existe alguma outra contratação planejada ou em andamento que esteja relacionada ao objeto desta contratação?
Contratações Interdependentes:
- A execução desta contratação depende da conclusão de outra contratação?
- Há alguma fase que não possa ser iniciada até que alguma contratação específica seja concluída?
- As condições e prazos estabelecidos para esta contratação estão alinhados com as demais contratações interdependentes?
OBS.: Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas com o objeto principal para sua completa prestação.

Ex.:
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.
OU
A presente contratação está [correlata/interdependente] com outras contratações em andamento ou planejadas, que são fundamentais para alcançar os objetivos estabelecidos.
Correlata
Em particular, a contratação de [descrição da contratação] complementa as contratações de [outras contratações correlatas], contribuindo para a [finalidade comum].
OU
Interdependente
As contratações de [descrição de contratações interdependentes] são interdependentes, visto que [descrição da interdependência].

XIII. DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
(Art. 18, § 1º, inciso XII da Lei 14.133/2021, art. 8º, inciso XII, IN 002/2023)

Existem impactos ambientais associados à contratação?
Quais medidas de mitigação foram consideradas?
A contratação está alinhada com as políticas ambientais da instituição?

OBS.: Há diversas previsões nesse sentido na IN n.º 58/22-SEGES, o que demonstra a preocupação com o aspecto da sustentabilidade. Importante frisar que a sustentabilidade não é só a ambiental, mas pode assumir diversas feições e matizes. O Relatório Brundtland de 1987 (intitulado “Nosso Futuro Comum”) traz o conceito de desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Além disso, o Decreto Federal nº 10.024/19, aponta que “o princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades” (art. 2º, §1º).

Ex.:
Não foram identificados possíveis riscos ambientais na contratação desta demanda.
OU
Foram identificados os seguintes riscos ambientais [descrever os impactos]

XIV. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
(art. 8º, inciso XIV, IN 002/2023)

A contratação é viável técnica e economicamente?
Foram identificados riscos que podem comprometer a viabilidade?
Existe segurança jurídica e orçamentária para realizar a contratação?

OBS.: Não se admite um posicionamento vago ou lacônico, deve-se firmar uma posição de adequação ou não sobre a hipótese apresentada e a sua capacidade de solucionar a necessidade verificada faticamente.

Ex.:
O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratação da solução disposta no Item III, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, se mostra técnica e economicamente viável e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, DECLARO SER VIÁVEL a contratação pretendida.

Bagé, ___ de ______________ de 20____.

____________________________________	__________________________________________
Nome/Matrícula do Secretário	Nome/Matrícula do Responsável pela contratação

________________________________________
Nome/Matrícula do Técnico responsável

***ATENÇÃO:
- A última página deste documento não deve conter somente as assinaturas.
- O documento não deve ter páginas em branco.
- As páginas deverão ser rubricadas por todos que elaboraram o documento, exceto a última.
- Os Títulos dos itens devem ser mantidos mesmo nos casos não cabíveis, escrevendo a expressão “Não se aplica”.